## Backlog TrocaTicket
TrocaTicket — Backlog do Grupo (quem faz o quê)
Ciência da Computação — Projeto Interdisciplinar — 2º Semestre — FECAP — 2026
Membros do grupo (preencham antes de distribuir os itens)
Integrante 1 |  | Brian
Integrante 2 |  | Rafael
Integrante 3 |  | Max
Integrante 4 |  | Saulo
Integrante 5
Como preencher: em cada linha, escolham quem é o Responsável (lista suspensa com os nomes de cima) e atualizem o Status conforme o trabalho avança. A Prioridade já vem sugerida em MoSCoW (Must/Should/Could/Won't) e a Estimativa em pontos (escala 1-2-3-5-8-13), mas o grupo pode ajustar as duas. Os itens do épico F (laranja) são a extensão que vocês decidiram acrescentar ao projeto, além dos 14 requisitos originais. A tabela completa está mais abaixo, nas linhas seguintes — role a página para baixo para ver todos os 18 itens.
Épicos
A | Cadastro e acesso
B | Planejamento do evento
C | Cotação com fornecedores
D | Orçamento e cálculo do ticket
E | Gestão administrativa
F | Catálogo de serviços do Fornecedor (extensão do grupo)
Backlog (role para baixo — 18 itens no total)
ID | Épico | O que precisa ser feito | Requisito | Prioridade | Estimativa (pontos) | Responsável | Status
BL-01 | A | Fazer a tela e a regra para o Organizador se cadastrar e ficar pendente até o Administrador aprovar. | RF01 | Must | 3 |  | Não iniciado
BL-02 | A | Fazer a tela e a regra para o Fornecedor se cadastrar e ficar pendente até o Administrador aprovar. | RF02 | Must | 3 |  | Não iniciado
BL-03 | A | Fazer a tela do Administrador para aprovar ou rejeitar os cadastros pendentes. | RF03 | Must | 3 |  | Não iniciado
BL-04 | A | Fazer o login e garantir que cada perfil (Organizador, Fornecedor, Administrador) só acesse o que pode acessar. | RF04 | Must | 5 |  | Não iniciado
BL-05 | B | Fazer a tela para o Organizador criar, ver e editar um evento (período, local, público mínimo e máximo). | RF05 | Must | 5 |  | Não iniciado
BL-06 | B | Fazer a tela para o Organizador cadastrar os itens de custo do evento (iluminação, comida, bebida, segurança etc.). | RF06 | Must | 5 |  | Não iniciado
BL-07 | B | Fazer o cadastro dos custos fiscais, operacionais e variáveis do evento (os que não vêm de proposta de fornecedor). | RF07 | Should | 3 |  | Não iniciado
BL-08 | B | Fazer a regra que libera o evento e seus itens de custo para os Fornecedores aprovados verem. | RF08 | Must | 3 |  | Não iniciado
BL-09 | C | Fazer a tela para o Fornecedor listar os eventos disponíveis para cotação. | RF09 | Must | 3 |  | Não iniciado
BL-10 | C | Fazer a tela para o Fornecedor enviar uma proposta (valor, descrição, validade) para um item de custo. | RF10 | Must | 5 |  | Não iniciado
BL-11 | C | Fazer a tela para o Organizador ver e comparar as propostas recebidas em cada item. | RF11 | Must | 5 |  | Não iniciado
BL-12 | D | Fazer a regra para o Organizador selecionar as propostas escolhidas e consolidar o orçamento do evento. | RF12 | Must | 5 |  | Não iniciado
BL-13 | D | Fazer o cálculo do ticket estimado a partir do custo total, do público e da margem, com cenários de público mínimo e máximo. | RF13 | Must | 8 |  | Não iniciado
BL-14 | E | Fazer a tela do Administrador para ver os eventos, status, custos e o andamento das cotações (relatório gerencial). | RF14 | Should | 5 |  | Não iniciado
BL-15 | F | Fazer a tela para o Fornecedor cadastrar um catálogo com os serviços que ele oferece (nome, categoria, descrição, faixa de preço), mesmo sem estar ligado a um evento específico ainda. | Extensão do grupo | Should | 5 |  | Não iniciado
BL-16 | F | Fazer a tela para o Organizador buscar e visualizar Fornecedores pelo catálogo de serviços (não só pelos que já enviaram proposta em um evento). | Extensão do grupo | Should | 5 |  | Não iniciado
BL-17 | F | Fazer a tela para o Organizador publicar as necessidades do evento (o que precisa contratar), para que apareça de forma destacada aos Fornecedores com aquele serviço no catálogo. | Extensão do grupo | Could | 3 |  | Não iniciado
BL-18 | F | Fazer a regra para o Fornecedor conseguir se candidatar/enviar proposta em um evento por conta própria, a partir do catálogo, e não só quando o item já foi publicado para ele. | Extensão do grupo | Could | 5 |  | Não iniciado
Total de pontos estimados |  |  |  |  | 79